

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18 ноября 2022 года № 46

п. Вознесенский

Об организации и проведении первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2023 году на территории Вознесенского сельского поселения

В соответствии с ФЗ РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ РФ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья в 2022 году на территории поселения:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2023 году на территории поселения, согласно приложению №1
2. Утвердить состав паводковой комиссии, согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения А.Ф.Борисов

Утвержден

распоряжением администрации

Вознесенского сельского поселения

от 18.11.2022 №46

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску

весеннего половодья в 2023 году на территории поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Создать протипаводковые комиссии по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году. | Глава поселения (по согласованию) | До 20.11.22 |  |
| 2 | До начала ледостава принять меры по снижению отметок уровня воды в водоемах до его безопасного значения, а в водоемах, где ГТС которых находятся в предаварийном и аварийном состоянии, до отметок, обеспечивающих безаварийный пропуск талых вод, вплоть до полного опорожнения. | Глава поселения (по согласованию) | До 30.11.22 |  |
| 3 | Проверить плотины, мосты на предмет их технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определить объем работ по их подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы. | Глава поселения (по согласованию) | До 25.11.22 |  |
| 4 | Проверить участки возможных размывов внутрипоселковых дорог в период паводка, определить перечень и объем работ, необходимых материалов для организации переходов и переездов в местах затопления дорог в населенных пунктах. | Глава поселения (по согласованию) | До 25.11.22 |  |
| 5 | Выполнить мероприятия по очистке постоянных и временных водотоков в границах населенных пунктов, завершить запланированные в текущем году инженерные мероприятия по отводу от населенных пунктов талых и дождевых вод. | Глава поселения (по согласованию) | До 25.11.22 |  |
| 6 | Провести мероприятия по сбору, утилизации и вывозу мусора на свалки ТБО. Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Глава поселения (по согласованию) | До 30.11.22 |  |
| 7 | Подготовить НПА и распорядительные документы с целью организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 году и обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, защиты населенных пунктов и объектов экономики, расположенных в зонах возможного подтопления, а также жизнеобеспечения населения и создания необходимых резервов. | Глава поселения (по согласованию) | До 30.11.22 |  |
| 8 | Изготовить знаки и информационные щиты, запрещающие выход людей на лед и обеспечить их установку по берегам водоемов. | Глава поселения (по согласованию) | До 25.11.22 |  |
| 9 | Совместно с руководителями организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, уточнить состав сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения или возникновения ЧС, вызванных весенним половодьем для проведения мероприятий по эвакуации населения из зон затопления и его первоочередного жизнеобеспечения. | Глава поселения (по согласованию) | До 30.11.22 |  |
| 10 | Провести ревизию всех водозаборных устройств, артезианских скважин и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих веществ по обеззараживанию питьевой воды. | Глава поселения (по согласованию) | До 10.12.22 |  |
| 11 | По результатам прошлых периодов весеннего половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства | Глава поселения (по согласованию) | До 10.02.23 |  |
| 12 | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от последствий подтопления (затопления0 населенных пунктов паводковыми водами. | Глава поселения (по согласованию) | До 20.02.23 |  |
| 13 | Провести мероприятия по страхованию имущества юридических лиц от последствий подтопления (затопления0 объектов паводковыми водами. | Глава поселения (по согласованию) | До 20.02.23 |  |
| 14 | Провести мероприятия по страхованию вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью или имуществу физических лиц в результате аварии на ГТС | Глава поселения (по согласованию) | До 20.02.23 |  |
| 15 | Подготовить информационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | Глава поселения (по согласованию) | До 20.02.23 |  |
| 16 | Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации информацию о проводимых мероприятиях по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья в 2023г. | Глава поселения (по согласованию) | Постоянно, до окончания периода весеннего половодья |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2  к распоряжению администрации Вознесенского сельского поселения  от 18.11.2022 г. № 46 |

**СОСТАВ**

**паводковой комиссии Вознесенского сельского поселения**

**Таловского муниципального района Воронежской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | |
| Борисов А.Ф | - Глава Вознесенского сельского поселения |
| Члены комиссии: | |
| Зобова Г.А. | - Ответственный за вопросы ГО и ЧС администрации сельского поселения |
| Першин А.Ю. | - главный инженер колхоза им. Докучава; |